Информация о выполнении  мероприятий

муниципальной программы по повышению эффективности бюджетных расходов городского округа Тольятти на 2012-2014 годы за 9 месяцев 2012 года

| № п/п | Наименование мероприятия | Сроки реализации | Результат исполнения |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Формирование проекта бюджета городского округа с учетом необходимости достижения целевых показателей устойчивости и сбалансированности: | ежегодно в сроки подготовки проекта бюджета | Выполняется в соответствие с распоряжением мэрии от 31.05.2012г. № 6710-р/1 |
| 1.1. | - ограничение дефицита бюджета; |  |  |
| 1.2. | -ограничение уровня муниципального долга и расходов на его обслуживание; |  |  |
| 1.3. | -сохранение уровня условно утвержденных на плановый период расходов бюджета. |  |  |
| 3 | Разработка методики формализованного прогнозирования доходов бюджета городского округа по основным налогам | 31.12.2012 года | Проведена подготовительная работа |
| 4 | Проведение мониторинга кредиторской задолженности | постоянно | Выполняется |
| 5 | Участие в конкурсе на получение дотаций на стимулирование повышения качества управления муниципальными финансами | ежегодно с 2012 года | По итогам участия в конкурсе за 1-е полугодие 2012г. получена дотация в сумме 5 475,2 тыс.руб. |
| 6 | Принятие решения о формировании бюджета городского округа с учетом необходимости перевода его на программную основу | 01.01.2013 года | Проведена подготовительная работа, по итогам которой принято решение о переводе 3 ГРБС (департамент культуры, управление физкультуры и спорта, комитет по делам молодежи) на 100% программно-целевое финансирование с 2013 года. Остальные ГРБСы ориентированы на максимальное увеличение доли программных расходов. |
| 7 | Распределение расходов бюджета по долгосрочным и ведомственным целевым программам с утверждением их перечня и объемов финансирования отдельным приложением к решению о бюджете | 01.11.2013 года | Выполняется |
| 8 | Разработка и утверждение целевых программ с консолидацией в них всего объема бюджетных ассигнований, запланированных по главному распорядителю бюджетных средств | 01.01.2013 года | Проведена подготовительная работа, по итогам которой принято решение о переводе 3 ГРБС (департамент культуры, управление физкультуры и спорта, комитет по делам молодежи) на 100% программно-целевое финансирование с 2013 года. |
| 9 | Проведение оценки эффективности реализации долгосрочных и ведомственных целевых программ городского округа Тольятти | ежегодно | Выполняется |
| 10 | Полное размещение информации о муниципальных учреждениях городского округа Тольятти, их муниципальных заданиях и планах финансово-хозяйственной деятельности на официальном сайте www.bus.gov.ru | III квартал 2012 года | По результатам мониторинга по состоянию на 21.09.2012г. из 265 учр-й по 4 МУ не размещены планы ФХД, МЗ и общая информация в связи с техническими проблемами, а также в связи с внесением изменений в уставные документы. Работа ведется в постоянном режиме для достижения 100% результата. |
| 11 | Разработка и утверждение порядка разработки, утверждения стандартов (требований к качеству) муниципальных услуг (работ), а также их применения при определении объема бюджетных ассигнований муниципальным учреждениям, в том числе, оказывающим (выполняющим) муниципальные услуги (работы) в рамках муниципальных заданий | IV квартал 2012 года | Проведена подготовительная работа |
| 12 | Разработка и утверждение методических рекомендаций по разработке стандартов (требований к качеству) муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) учреждениями в рамках муниципальных заданий | IV квартал 2012 года | Проведена подготовительная работа |
| 13 | Разработка и утверждение стандартов (требований к качеству) муниципальных услуг (работ) | I квартал 2013 года | Проведена подготовительная работа |
| 14 | Разработка и утверждение порядка проведения контроля за выполнением муниципальных заданий | IV квартал 2012 года | Выполняется |
| 15 | Разработка и утверждение порядка определения муниципальных услуг (работ), предоставление которых целесообразно и возможно организовывать через механизмы, обеспечивающие конкуренцию поставщиков различных организационно-правовых форм | I квартал 2013 года | Проведена подготовительная работа |
| 16 | Разработка и утверждение методических рекомендаций по расчету полной стоимости муниципальных услуг и работ, организовывать предоставление (выполнение) которых целесообразно и возможно через механизмы, обеспечивающие конкуренцию поставщиков различных организационно-правовых форм | II полугодие 2013 года | Проведена подготовительная работа |
| 17 | Расчет полной стоимости муниципальных услуг и работ, организовывать предоставление (выполнение) которых целесообразно и возможно через механизмы, обеспечивающие конкуренцию поставщиков различных организационно-правовых форм | II полугодие 2013 года | Проведена подготовительная работа |
| 18 | Применение механизмов, обеспечивающих конкуренцию поставщиков различных организационно-правовых форм, для организации предоставления муниципальных услуг (выполнения работ), предоставление (выполнение) которых целесообразно и возможно организовывать через такие механизмы | 2014 год | Проведена подготовительная работа |
| 19 | Формирование бюджета городского округа на очередной финансовый год и на плановый период с учетом утвержденных муниципальных программ | ежегодно в сроки подготовки проекта бюджета | Выполняется |
| 20 | Обеспечение преемственности показателей расходов бюджета городского округа планового периода и предстоящего финансового года | ежегодно в сроки подготовки проекта бюджета | Выполняется |
| 21 | Проведение инвентаризации расходных обязательств городского округа | ежегодно до 1 июля | Выполняется |
| 22 | Разработка и утверждение нормативными актами порядка осуществления внутреннего контроля главными распорядителями бюджетных средств | 01.01.2014 года | Проведена подготовительная работа |